## Сергеев Николай
Григорьев Олег |  |  | Дата | 2014-05-26
Поставленная задача | Времени выделено | Времени потрачено | Результат | Комментарий
Рефакторинг. Начать разработку каркаса шаблонов. | 3 ч | 2 ч | Готово. | Написал классы отвечающие за вывод шаблонов. Связал их с контроллером.
Рефакторинг. Начать разработку рекурсивного автоподключения всех модулей с любой вложенностью. | 7 ч | 4 ч | Готово. | Разработал алгоритм подключения всех возможных шаблонов на основе рекурсивного обхода предварительно написанной схемы каркаса шаблонов. Такая структура всячески упростит разработку фронту и расчитана на любую сложность структуры разметки.
Рефакторинг.Протестировать написанную систему шаблонов. Модули \ поддирректории \ поддиректории в модулях. | 4 ч | 2,5 ч | Готово. | Протестировал, выявил и пофиксил баги. +добавил отладочные ошибки и пользовательские оповещания типа "ошибка" и "оповещение"
Следующие задачи:
Рефакторинг. Спроектировать систему ассинхронного взаимодействия с фронтом. | 7 ч
Рефакторинг. Разработать компонент взаимодйствия с базой данных. Добавить плейсхолдеры.